ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

Quy tắc cần nhớ:

• Trục X: ngày Sprint. Trục Y: khối lượng còn lại (Story Points).

• Đường lý tưởng: giảm đều từ 40 về 0.

• Thực tế trên đường lý tưởng = chậm; dưới đường lý tưởng = nhanh.

• Đường thực tế đi ngang = chưa giảm việc, có thể đang bị chặn.

Số liệu cần dùng:

Ngày 0 → 10: Thực tế = 40, 38, 36, 36, 36, 36, 32, 29, 26, 23, 20.

Lý tưởng = 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0.

1. Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y là Story Points còn lại, không phải số giờ làm việc. | Biểu đồ đang theo dõi khối lượng còn lại của Sprint. |
| N2 | Đúng | 40 điểm / 10 ngày = 4 điểm/ngày; ngày 10 về 0. | Đây là đường lý tưởng của Sprint. |
| N3 | Sai | Ngày 2–5 thực tế đều 36 điểm, trong khi lý tưởng giảm 32 → 20 điểm. | Đường đi ngang nghĩa là khối lượng chưa giảm, cần kiểm tra nguyên nhân. |
| N4 | Sai | Ngày 10 thực tế còn 20 điểm, còn lý tưởng là 0; thực tế nằm trên đường lý tưởng. | Đội đang chậm hơn kế hoạch, không phải nhanh hơn. |

2. Vá lỗi

• Trễ lịch trình: Khi thấy thực tế cao hơn đường lý tưởng (ví dụ ngày 5: 36 điểm so với 20 điểm), Scrum Master cùng Developers kiểm tra nguyên nhân và điều chỉnh cách làm ngay trong Sprint.

• Bị chặn: Từ ngày 2 đến ngày 5 không giảm từ 36 điểm. Developers báo vấn đề, Scrum Master hỗ trợ gỡ blocker ngay khi phát hiện, không chờ đến cuối Sprint.

• Cuối Sprint còn 20 điểm: Product Owner và Developers xem lại phần chưa hoàn thành, ưu tiên phần có giá trị và đưa phần còn lại về Product Backlog để xử lý tiếp.

3. “Vì sao?”

• N1: Vì trục Y của Burndown là khối lượng công việc còn lại, ở đây tính bằng Story Points.

• N2: Vì 40 điểm chia cho 10 ngày là 4 điểm/ngày, nên đường lý tưởng giảm 4 điểm mỗi ngày.

• N3: Vì từ ngày 2 đến ngày 5 vẫn còn 36 điểm, tức là không giảm việc; đây không phải dấu hiệu làm việc ổn định.

• N4: Vì ngày 10 còn 20 điểm trong khi kế hoạch phải còn 0, nên đội đang chậm.

Nhớ nhanh: N1 Sai | N2 Đúng | N3 Sai | N4 Sai