# ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG
CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Bài làm tham khảo – RikkeiFarm Live

# Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đánh giá ban đầu dựa trên thông tin có trước khi đọc dữ liệu mở khóa. Story nào còn điểm có thể làm thay đổi phạm vi hoặc rủi ro thì cần hỏi rõ trước khi chốt điểm.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Sau giờ bắt đầu, hệ thống có tự chuyển trạng thái phiên sang trạng thái khác không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối gần như đồng thời, hệ thống xử lý đơn nào thành công và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

Sau khi đọc dữ liệu mở khóa: PO xác nhận LS01 chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”; tự chuyển trạng thái khi đến giờ phát thuộc Story khác. Với LS03, chỉ đơn giữ được số lượng tồn mới thành công, đơn còn lại nhận thông báo hết hàng. Các thông tin này giúp giảm mơ hồ khi chốt Story Point.

# Nhiệm vụ 2 – Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Không lấy trung bình các phiếu và không chọn điểm chỉ vì đa số bỏ phiếu như nhau. Nhóm cần hiểu lý do chênh lệch, làm rõ phạm vi rồi so sánh với LS02 = 3 SP.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chọn 3 SP, tương đương LS02. Ba phiếu chọn 3 xem đây là chức năng nhỏ; phiếu 5 có thể đã tính thêm việc tự đổi trạng thái sau giờ bắt đầu. PO xác nhận phần tự chuyển trạng thái thuộc Story khác, nên phạm vi LS01 không lớn hơn đáng kể so với LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; cả bốn Developers thống nhất 3 SP. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chọn 8 SP, lớn hơn LS02. Phiếu 5 nhìn phạm vi tạo đơn và kiểm tra tồn kho là có thể kiểm soát; phiếu 8 tính thêm rủi ro hai khách đặt sản phẩm cuối cùng cùng lúc, cùng quy tắc giảm tồn khi xác nhận và hoàn tồn khi hủy trước đóng gói. Sau khi làm rõ, các rủi ro này vẫn cần xử lý nên 8 SP hợp lý hơn. |

# Nhiệm vụ 3 – Vì sao không thể quy đổi 1 SP = 4 giờ?

Story Point đo độ lớn tương đối của một User Story, xét theo khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ bất định/rủi ro; nó không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity thực tế của các Sprint trước (số Story Point thường hoàn thành trong một Sprint) để dự báo lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo, rồi điều chỉnh theo năng lực và tình hình của nhóm.

# Ghi nhớ nhanh để ôn tập

Trước khi ước lượng: làm rõ Acceptance Criteria và các câu hỏi có thể ảnh hưởng đến phạm vi hoặc rủi ro.

Planning Poker: khi phiếu lệch nhau, người chọn cao/thấp giải thích lý do; nhóm thảo luận rồi ước lượng lại.

Reference Story LS02 = 3 SP: LS01 được chọn 3 SP (tương đương); LS03 được chọn 8 SP (lớn hơn).

Không lấy trung bình phiếu và không quy đổi Story Point sang giờ theo công thức cố định.