# LẬP KẾ HOẠCH SPRINT
CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Bài làm tham khảo – RikkeiCharge

# Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Velocity tham khảo = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Chỉ tính SP của PBI đã Done; dùng mức này để dự báo phạm vi Sprint, không xem là cam kết.

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI đã chọn đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo, không phải cam kết |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity 16 SP cùng Capacity thực tế để chọn phạm vi vừa sức, rồi theo dõi tiến độ trong Sprint.

# Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc đang hoạt động và xem khung giờ còn chỗ, để chọn nơi sạc và thời gian phù hợp trước khi đến trạm.

# Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Chọn CS01 và CS02 làm nền tảng cho Sprint Goal. Chọn thêm CS03 để người dùng đặt chỗ; tổng 11 SP vẫn dưới Velocity tham khảo 16 SP. Chưa chọn CS04 vì quy tắc hủy sát giờ còn chưa rõ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn | Tạo được giá trị đặt chỗ; tổng 11 SP dưới Velocity tham khảo 16 SP. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chưa chọn | Ưu tiên thấp hơn; quy tắc hủy sát giờ còn chưa rõ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | 3 + 3 + 5 = 11 SP; dự báo phạm vi, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý đặt chỗ: kiểm tra trạm, giờ và xe; ngăn hai lịch trùng vị trí. | Yêu cầu đặt hợp lệ được kiểm tra; không tạo hai lịch trùng nhau. | 6 giờ |
| 2 | Lưu lịch đặt và tạo mã xác nhận; kiểm thử trường hợp đặt thành công và bị trùng. | Lịch được lưu kèm mã xác nhận; có kết quả kiểm thử. | 6 giờ |

# Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng ở giữa Sprint: ngày 3 còn 25 giờ so với lý tưởng 21 giờ; ngày 4 tăng lên 26 giờ trong khi lý tưởng còn 18 giờ. Điều này cho thấy tiến độ chậm hơn kế hoạch hoặc có thêm việc được phát hiện, tạo rủi ro không đạt Sprint Goal nếu không xử lý.

2. Tại Daily Scrum, Developers nên tìm nguyên nhân giờ còn lại tăng ở ngày 3–4, nêu trở ngại và thống nhất cách phối hợp để ưu tiên hoàn thành công việc phục vụ Sprint Goal. Nhóm cập nhật giờ Task còn lại theo thực tế, không tự ý đổi Story Point.

# Ghi nhớ nhanh

Velocity = trung bình SP đã Done của các Sprint trước: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP.

Capacity = ngày Developers thực sự tham gia: 10 + 10 + 8 + 10 = 38 ngày-người.

Sprint Goal nói giá trị người dùng nhận được, không chỉ liệt kê mã PBI.

Burndown theo dõi giờ Task còn lại; không dùng để đổi Story Point sang giờ.