Viết User Story, Acceptance Criteria và theo dõi trên Trello – RikkeiCare

Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để thông tin giá trên RikkeiCare luôn chính xác và giảm việc phải nhờ admin RikkeiCare cập nhật hộ.

Vì sao chọn vai trò “quản lý phòng khám”?

Chọn quản lý phòng khám vì đây là người trực tiếp có nhu cầu cập nhật giá của các gói khám thuộc phòng khám mình.

Không chọn admin RikkeiCare vì admin chỉ đang hỗ trợ cập nhật hộ theo quy trình hiện tại. Người nhận được giá trị trực tiếp từ chức năng mới chính là quản lý phòng khám.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 Acceptance Criteria

AC 1 – Thành công

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",
Then hệ thống cập nhật giá mới của gói khám và hiển thị thông báo "Cập nhật giá thành công".

AC 2 – Thất bại

Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn "Lưu",
Then hệ thống không lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Giá không được để trống".

Hai AC hoàn chỉnh

| AC | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1 – Thành công | Quản lý phòng khám đã đăng nhập | Nhập giá mới và nhấn Lưu | Hệ thống cập nhật giá và hiển thị "Cập nhật giá thành công" |
| AC2 – Thất bại | Ô giá đang để trống | Nhấn Lưu | Hệ thống không lưu và hiển thị "Giá không được để trống" |

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa sẵn sàng.

Lý do: R5 hiện đã có:

- ✅ User Story đủ 3 vế.

- ✅ Có Acceptance Criteria.

- ❌ Chưa được ước lượng.

- ❓ Chưa có thông tin chứng minh story đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint.

Theo Definition of Ready, phải đáp ứng đủ 4 điều kiện mới được đưa vào Ready for Sprint.

Vì vậy, Product Owner không nên kéo R5 sang Ready for Sprint cho đến khi nhóm:

- Ước lượng R5, ví dụ 3 Story Point.

- Xác nhận phạm vi công việc đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint.

Kết luận: R5 chưa Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

1. Nhãn

R5 là một chức năng mới cho phép quản lý phòng khám cập nhật giá.

→ Chọn nhãn:

Xanh dương – Feature

Không chọn Bug vì đây không phải lỗi.
Không chọn Technical Debt vì đây không phải công việc cải thiện kỹ thuật nội bộ.
Không chọn Epic vì R5 là một User Story tương đối nhỏ.

2. Người phụ trách

Người phụ trách: Developer phụ trách chức năng quản lý gói khám/giá gói khám.

Ví dụ:

Assignee: Developer phụ trách module Clinic Management

Nếu Trello của nhóm có tên thành viên cụ thể thì chọn đúng thành viên được phân công.

3. Checklist

Có thể tạo checklist:

Checklist: Cập nhật giá gói khám

- Tạo giao diện nhập và lưu giá mới.

- Kiểm tra trường hợp giá để trống.

- Kiểm thử AC1 và AC2.

4. Hạn hoàn thành

Ví dụ:

Due date: Ngày cuối của Sprint

Nếu Sprint kéo dài 10 ngày thì nên đặt hạn hoàn thành trước hoặc vào ngày cuối Sprint, tùy quy ước của nhóm.

5. Vị trí trong cột

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, thẻ R5 nên được đặt:

Ở đầu cột tương ứng, tức vị trí trên cùng trong Product/Ready/Sprint Backlog tùy cột đang quản lý thứ tự ưu tiên.

Trong Scrum, Product Backlog được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, nên item ưu tiên cao nhất nằm trên các item có ưu tiên thấp hơn.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

Sprint dài 10 ngày, tổng cộng 30 point.

Đường lý tưởng giảm:

30 ÷ 10 = 3 point/ngày

Do đó:

| Ngày | Point lý tưởng |
| --- | --- |
| 0 | 30 |
| 2 | 24 |
| 4 | 18 |
| 6 | 12 |
| 8 | 6 |
| 10 | 0 |

Thực tế:

| Ngày | Point thực tế |
| --- | --- |
| 0 | 30 |
| 2 | 26 |
| 4 | 23 |
| 6 | 20 |

a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm?

Ngày 6:

- Lý tưởng: 12 point còn lại.

- Thực tế: 20 point còn lại.

Độ lệch:

20 − 12 = 8 point

Vì thực tế còn nhiều hơn 8 point so với đường lý tưởng nên:

Nhóm đang chậm 8 point so với kế hoạch.

Có thể hiểu đơn giản:

Lý tưởng:  12 point còn lại

Thực tế:   20 point còn lại

↑

chậm 8 point

b) Thẻ R5 “xong 80%” có nên trừ luôn 3 point không?

Không nên.

Trong Scrum, Story Point được tính cho toàn bộ User Story, không chia nhỏ theo phần trăm hoàn thành.

R5 có 3 point thì:

- Chưa hoàn thành → vẫn còn 3 point.

- Hoàn thành đầy đủ Definition of Done → trừ toàn bộ 3 point.

Không có cách tính:

80% × 3 = 2,4 point

rồi trừ 2,4 point khỏi Burndown.

Vì sao?

Burndown Chart theo dõi công việc còn lại, và một User Story chỉ được tính là hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí nghiệm thu và Definition of Done.

Ví dụ:

R5 đã làm giao diện 80%, nhưng AC2 chưa đạt → R5 chưa Done → chưa giảm 3 point.

Khi R5 hoàn thành toàn bộ:

R5 Done → giảm 3 point.

Tổng kết bài làm

| Bước | Kết quả |
| --- | --- |
| 1 | User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để thông tin giá chính xác và giảm phụ thuộc admin. |
| 2 | AC1: Cập nhật thành công → lưu giá + thông báo thành công. AC2: Để trống giá → không lưu + báo lỗi. |
| 3 | Chưa Ready vì chưa được ước lượng và chưa xác nhận đủ nhỏ cho Sprint. |
| 4 | Nhãn Xanh dương – Feature, giao cho Developer phụ trách, checklist 2–3 việc, hạn cuối Sprint, ưu tiên cao nhất → đặt trên cùng. |
| 5a | Ngày 6: lý tưởng 12 point, thực tế 20 point → chậm 8 point. |
| 5b | Không trừ 3 point khi mới 80%. Chỉ trừ toàn bộ 3 point khi R5 hoàn thành Definition of Done. |

Câu dễ nhớ để đi thi

Definition of Ready: đủ rõ + có AC + đã estimate + đủ nhỏ → mới vào Sprint.

Burndown: chưa Done thì không trừ Story Point. Story 3 point chỉ giảm 3 point một lần khi hoàn thành.